## 工程表
| プロジェクト管理票 | [7 empty] | 年 | FALSE | [91 empty] | 2016
[9 empty] | 月 | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
| 内容 |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗率 | 担当 | 日 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31
背景 |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  |  | 曜日 | 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921 | 43922 | 43923 | 43924 | 43925 | 43926 | 43927 | 43928 | 43929 | 43930 | 43931 | 43932 | 43933 | 43934 | 43935 | 43936 | 43937 | 43938 | 43939 | 43940 | 43941 | 43942 | 43943 | 43944 | 43945 | 43946 | 43947 | 43948 | 43949 | 43950 | 43951 | 43952 | 43953 | 43954 | 43955 | 43956 | 43957 | 43958 | 43959 | 43960 | 43961 | 43962 | 43963 | 43964 | 43965 | 43966 | 43967 | 43968 | 43969 | 43970 | 43971 | 43972 | 43973 | 43974 | 43975 | 43976 | 43977 | 43978 | 43979 | 43980 | 43981 | 43982 | 42614 | 42615 | 42616 | 42617 | 42618 | 42619 | 42620 | 42621 | 42622 | 42623 | 42624 | 42625 | 42626 | 42627 | 42628 | 42629 | 42630 | 42631 | 42632 | 42633 | 42634 | 42635 | 42636 | 42637 | 42638 | 42639 | 42640 | 42641 | 42642 | 42643 | 42644 | 42645 | 42646 | 42647 | 42648 | 42649 | 42650 | 42651 | 42652 | 42653 | 42654 | 42655 | 42656 | 42657 | 42658 | 42659 | 42660 | 42661 | 42662 | 42663 | 42664 | 42665 | 42666 | 42667 | 42668 | 42669 | 42670 | 42671 | 42672 | 42673 | 42674 | 42675 | 42676 | 42677 | 42678 | 42679 | 42680 | 42681 | 42682 | 42683 | 42684 | 42685 | 42686 | 42687 | 42688 | 42689 | 42690 | 42691 | 42692 | 42693 | 42694 | 42695 | 42696 | 42697 | 42698 | 42699 | 42700 | 42701 | 42702 | 42703 | 42704 | 42705 | 42706 | 42707 | 42708 | 42709 | 42710 | 42711 | 42712 | 42713 | 42714 | 42715 | 42716 | 42717 | 42718 | 42719 | 42720 | 42721 | 42722 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734 | 42735
プレイヤー操作
1 |  | プレイヤー操作
|  | ステージ操作：Ｙ軸 | 2020-03-21 | 2020-03-23 | 2020-03-20 | 2020-03-23 |  | うめ
|  | ステージ操作：Ｚ軸 | 2020-03-21 | 2020-03-23 | 2020-03-20 | 2020-03-23 |  | うめ
|  | 一時停止 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-20 | 2020-03-23
|  | リスタート | 2020-03-24 | 2020-03-25
|  | 画面タッチ | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  | みさき
|  | 音量操作 | 2020-03-24 | 2020-03-27
|  | シーンマネージャー | 2020-03-24 | 2020-03-27 |  |  |  | ヨウ
シーン
|  | タイトル | 2020-03-21 | 2020-03-23
|  | ステージセレクト画面（選択式） | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-20 | 2020-03-22 | 0% | ヨウ
|  | ステージセレクト画面（ダンジョン式） | 2020-03-24 | 2020-03-25
1 |  | ステージ
|  | チュートリアルステージ１ | 2020-03-20 | 2020-03-23 |  |  |  | ヨウ
|  | チュートリアルステージ２ | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  |  |  | ヨウ
|  | ステージ１ | 2020-03-20 | 2020-03-25
|  | ステージ２ | 2020-03-26 | 2020-03-31
|  | ステージ３ | 2020-04-01 | 2020-04-06
|  | ステージ４ | 2020-04-07 | 2020-04-12
|  | ステージ５ | 2020-04-13 | 2020-04-18
|  | ステージ６ | 2020-04-19 | 2020-04-24
|  | エクストラステージ１ | 2020-04-25 | 2020-04-28
|  | エクストラステージ２ | 2020-04-29 | 2020-05-02
|  | エクストラステージ３ | 2020-05-03 | 2020-05-06
|  | 道中ステージ１－２ | 2020-05-07 | 2020-05-08
|  | 道中ステージ１－３ | 2020-05-09 | 2020-05-10
|  | 道中ステージ２－２ | 2020-05-11 | 2020-05-12
|  | 道中ステージ２－３ | 2020-05-13 | 2020-05-14
|  | 道中ステージ３－２ | 2020-05-15 | 2020-05-16
|  | 道中ステージ３－３ | 2020-05-17 | 2020-05-18
|  | 道中ステージ４－２ | 2020-05-19 | 2020-05-20
|  | 道中ステージ４－３ | 2020-05-21 | 2020-05-22
|  | 道中ステージ５－２ | 2020-05-23 | 2020-05-24
|  | 道中ステージ５－３ | 2020-05-25 | 2020-05-26
|  | 道中ステージ６－２ | 2020-05-27 | 2020-05-28
|  | 道中ステージ６－３ | 2020-05-27 | 2020-05-28
1 |  | リザルト
|  | ゲームクリア | 2020-04-01 | 2020-04-03
|  | ゲーム失敗 | 2020-04-01 | 2020-04-03
エフェクト関係
|  | フェードタイプ１ | 2020-03-21 | 2020-03-25
|  | フェードタイプ２ | 2020-03-26 | 2020-03-31
|  | スライム爆発 | 2020-03-21 | 2020-03-31
|  | 画面タッチで発生するエフェクト | 2020-04-01 | 2020-04-04
1 |  | シェーダー
|  | 水中 | 2020-03-21 | 2020-03-31
|  | 森の中 | 2020-04-01 | 2020-04-04
|  | 暗がり（沼、建物の中） | 2020-04-05 | 2020-04-08
仮素材
|  | 水中 | 2020-03-21 | 2020-03-23
|  | 森 | 2020-03-21 | 2020-03-23
|  | 町 | 2020-03-21 | 2020-03-23
|  | 火山 | 2020-03-21 | 2020-03-23
|  | 沼 | 2020-03-21 | 2020-03-23
|  | 海底神殿（３Ｄ） | 2020-03-21 | 2020-04-01
|  | 各種ＵＩ | 2020-03-21 | 2020-04-01
1 |  | 音楽
|  | タイトル | 2020-03-21 | 2020-03-23
|  | ステージセレクト | 2020-03-21 | 2020-03-23
|  | ステージ１ | 2020-03-24 | 2020-03-27
|  | ステージ２ | 2020-03-24 | 2020-03-27
|  | ステージ３ | 2020-03-24 | 2020-03-27
|  | ステージ４ | 2020-03-24 | 2020-03-27
|  | ステージ５ | 2020-03-24 | 2020-03-27
|  | ステージ６ | 2020-03-24 | 2020-03-27
|  | 道中ＢＧＭ | 2020-03-24 | 2020-03-27
|  | ゲームクリア | 2020-03-21 | 2020-03-23
|  | ゲーム失敗 | 2020-03-21 | 2020-03-23
その他
|  | 完成めど | 2020-05-15 | 2020-05-25
|  | 動画撮影、編集 | 2020-05-20 | 2020-05-25
|  | 提出 | 2020-06-10 | 2020-06-12
|  | 寝かせ期間（3day | 2020-06-07 | 2020-06-10
|  | デバグ(4day | 2020-06-03 | 2020-06-06
Note on A4: 空欄以外を設定するとその行がハイライトされます。