## 工程表
| プロジェクト管理票 | [8 empty] | 年 | 2020 | [30 empty] | 2020 | [102 empty] | 2016
[10 empty] | 月 | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [11 empty] | 10 | [18 empty] | 11 | [29 empty] | 12
| 内容 |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗率 | 優先順位 | 担当 | 日 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31
背景 |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  |  |  | 曜日 | 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921 | 43922 | 43923 | 43924 | 43925 | 43926 | 43927 | 43928 | 43929 | 43930 | 43931 | 43932 | 43933 | 43934 | 43935 | 43936 | 43937 | 43938 | 43939 | 43940 | 43941 | 43942 | 43943 | 43944 | 43945 | 43946 | 43947 | 43948 | 43949 | 43950 | 43951 | 43952 | 43953 | 43954 | 43955 | 43956 | 43957 | 43958 | 43959 | 43960 | 43961 | 43962 | 43963 | 43964 | 43965 | 43966 | 43967 | 43968 | 43969 | 43970 | 43971 | 43972 | 43973 | 43974 | 43975 | 43976 | 43977 | 43978 | 43979 | 43980 | 43981 | 43982 | 43983 | 43984 | 43985 | 43986 | 43987 | 43988 | 43989 | 43990 | 43991 | 43992 | 43993 | 43994 | 43995 | 43996 | 43997 | 43998 | 43999 | 44000 | 44001 | 44002 | 44003 | 44004 | 44005 | 44006 | 44007 | 44008 | 44009 | 44010 | 44011 | 44012 | 44013 | 44014 | 44015 | 44016 | 44017 | 44018 | 44019 | 44020 | 44021 | 44022 | 44023 | 44024 | 42656 | 42657 | 42658 | 42659 | 42660 | 42661 | 42662 | 42663 | 42664 | 42665 | 42666 | 42667 | 42668 | 42669 | 42670 | 42671 | 42672 | 42673 | 42674 | 42675 | 42676 | 42677 | 42678 | 42679 | 42680 | 42681 | 42682 | 42683 | 42684 | 42685 | 42686 | 42687 | 42688 | 42689 | 42690 | 42691 | 42692 | 42693 | 42694 | 42695 | 42696 | 42697 | 42698 | 42699 | 42700 | 42701 | 42702 | 42703 | 42704 | 42705 | 42706 | 42707 | 42708 | 42709 | 42710 | 42711 | 42712 | 42713 | 42714 | 42715 | 42716 | 42717 | 42718 | 42719 | 42720 | 42721 | 42722 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734 | 42735
はじまりのうみ
1 |  | 2D
|  | 背景：海中 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  | 高
|  | 床：砂 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  | 高
1 |  | 3D
|  | 海藻 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  | 最高
|  | 魚 | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  | 最高
|  | ヒトデ | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  |  |  | 最高
せいれいのもり
1 |  | 2D
|  | 空 | 2020-03-24 | 2020-03-28 |  |  |  | 高
|  | 入道雲 | 2020-03-24 | 2020-03-28 |  |  |  | 高
|  | 普通の雲 | 2020-03-24 | 2020-03-28 |  |  |  | 高
|  | 薄い雲 | 2020-03-24 | 2020-03-28 |  |  |  | 高
|  | 床：土 | 2020-03-24 | 2020-03-28 |  |  |  | 高
1 |  | 3D
|  | 蜘蛛 | 2020-03-24 | 2020-03-28 |  |  |  | 最高
|  | 針葉樹 | 2020-03-29 | 2020-04-03 |  |  |  | 最高
|  | 広葉樹 | 2020-03-29 | 2020-04-03 |  |  |  | 最高
|  | 白花 | 2020-03-29 | 2020-04-03 |  |  |  | 最高
|  | 黄花 | 2020-03-29 | 2020-04-03 |  |  |  | 最高
からっぽのかざん
1 |  | 2D
|  | 背景、火山 | 2020-03-29 | 2020-04-03 |  |  |  | 高
|  | 床、マグマブロック風 | 2020-03-29 | 2020-04-03 |  |  |  | 高
1 |  | 3D
|  | 火山 | 2020-04-04 | 2020-04-08 |  |  |  | 最高
|  | 岩１ | 2020-04-04 | 2020-04-08 |  |  |  | 最高
|  | 岩２ | 2020-04-04 | 2020-04-08 |  |  |  | 最高
ちんもくのまち
1 |  | 2D
1 |  | 3D
|  | 家 | 2020-04-04 | 2020-04-08 |  |  |  | 最高
|  | 塀 | 2020-04-04 | 2020-04-08 |  |  |  | 最高
|  | レンガの道 | 2020-04-04 | 2020-04-08 |  |  |  | 最高
あんこくのぬま
1 |  | 2D
|  | 床：沼 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  | 高
1 |  | 3D
|  | ベニテングダケ | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  | 最高
はじまりのばしょ
1 |  | 2D
1 |  | 3D
|  | 海底神殿 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  | 最高
|  | 壊れた柱 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  |  |  | 最高
ＵＩ
1 |  | タイトル
|  | タイトルロゴ | 2020-03-20 | 2020-04-20 |  |  |  | 低
|  | TAP TO START | 2020-03-20 | 2020-04-20 |  |  |  | 低
|  | ステージセレクト上部 | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  |  | 低
|  | 設定ボタン(歯車) | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  |  | 中
|  | ステージイラストフレーム | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  |  | 中
|  | 詳細ボタン(…ってやつ） | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  |  | 中
|  | ボタン（横長の楕円） | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  |  | 中
1 |  | ステージセレクト<個別>
|  | 戻るボタン（画像参照） | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  |  | 中
|  | 吹き出し | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  |  | 中
|  | PLAY? | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  |  | 中
|  | ステージマーク(Oの形） | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  |  | 中
|  | ステージセレクト個別背景（道付き）*６枚 | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  |  | 中
|  | スライムスター(４種類) | 2020-03-30 | 2020-04-09 |  |  |  | 中
1 |  | ゲーム画面
|  | ポーズボタン（動画の再生停止中） | 2020-03-30 | 2020-04-09 |  |  |  | 中
|  | 中央枠 | 2020-03-30 | 2020-04-09 |  |  |  | 中
|  | 数字（０－９） | 2020-03-30 | 2020-04-09 |  |  |  | 中
|  | 回転方向指定図（左右） | 2020-03-30 | 2020-04-09 |  |  |  | 中
|  | 回転方向指定図（上下） | 2020-03-30 | 2020-04-09 |  |  |  | 中
|  | ゲージ（外枠 | 2020-03-30 | 2020-04-09 |  |  |  | 中
|  | ゲージの中身 | 2020-03-30 | 2020-04-09 |  |  |  | 中
|  | スコアボード（１/4円 | 2020-03-30 | 2020-04-09 |  |  |  | 中
|  | スライムマーク | 2020-04-10 | 2020-04-19 |  |  |  | 中
1 |  | 敗北画面
|  | LOSE… | 2020-04-10 | 2020-04-19 |  |  |  | 中
|  | RETRY? | 2020-04-10 | 2020-04-19 |  |  |  | 中
|  | RETRY枠 | 2020-04-10 | 2020-04-19 |  |  |  | 中
|  | 飛び散ったスライム | 2020-04-10 | 2020-04-19 |  |  |  | 中
|  | 360度矢印（棒） | 2020-04-10 | 2020-04-19 |  |  |  | 中
|  | 360度矢印（矢） | 2020-04-10 | 2020-04-19 |  |  |  | 中
Note on A4: 空欄以外を設定するとその行がハイライトされます。